## 开发清单
项目名称 | 功能 | 接口方向 | 功能描述 | 备注 | 进度
定制业务 -展厅现货快定 | 售前-APP模块库存上架扫描 | APP——RFID——定制 | 用于扫描线下已评估的可上架快定系统的库存批次，生成标记位字段，为后续库存同步定制系统接口提供库存标识记录。 | QC业务标记货品类型功能： 01-完美； 02-低级别裸石； 03-戒托刮花。 | 完成
| 售前/售中-批次档案&库存同步/查询接口 | RFID系统——>定制系统 | 售前库存上架：RFID自动推送可售商品批次档案，包含（4c参数、颜色、净度、主石大小、国际证书号、市场参考价、标签价格、库存可用状态等）。 售中库存同步：柜台、云展厅等其他渠道销售后的库存状态锁定，主动同步批次库存至定制系统。 | 接口1：档案及库存状态同步接口 定制系统提供接口格式调用
| 售中-库存锁定订单接口-查询 | 定制系统——>RFID系统 | 预锁定： 定用户选定批次产品后，定制系统根据后台实际批次上传RFID系统，RFID查询每件货的库存状态同步至定制系统，并再rfid系统进行“预锁定”。 | 接口2：库存预锁定/取消预锁定/预锁定库存下单-接口 Rfid系统提供接口格式调用 设计成一个接口，通过设置“状态位”来标记不同业务类型进行逻辑处理。 | 接口已开发-待联调
| 售中-库存锁定订单接口-取消 | 定制系统——>RFID系统 | 取消锁定: 定制系统推送信息，告知rfid系统恢复前述步骤的“预锁定”状态。30分钟内若未正式提交下单请求及取消操作的，rfid系统自动释放锁定库存。 |  | 接口已开发-待联调
| 售后-库存锁定订单接口-下单 | 定制系统——>RFID系统 | 正式锁定： 1、定制系统发起通知，将“预锁定”的批次正式生成rfid系统的销售订单，并返回流水编号给定制系统。 2、后续订单流转流程，同现有云展厅订单一致，拆单合单推送至“展厅APP”手持上进行拣配。 |  | 接口已开发-待联调
| 售中-定制系统发起查询：rfid系统批量同步：批次档案&库存，定时查询响应，rfid系统凌晨闲时响应。 | 定制系统——>RFID系统 | 由定制系统发起查询，rfid系统按全量数据下发所有标记状态的批次库存给定制系统，让定制系统批量更新数据。 | 接口3：待定 | 接口已开发-待联调
更新时间：2024/07/05

## 接口1
RFID系统——>定制系统 定制系统提供接口格式调用
字段名称 | 备注
批次号 | 主键
证书号
主石重
副石重
国际净度
国际色度
切工
抛光
对称
荧光
市场参考价 | 标记了状态的批次，价格发生变化的主动下发同步给定制
标签价格
库存状态 | 在库待售、在库已售、已出库。状态发生变化的主动下发定制系统。
锁库状态 | 未锁定、已锁定。状态发生变化的主动下发定制系统。

## 接口2
定制系统——>RFID系统 Rfid系统提供接口格式调用
抬头 |  | 明细
字段名称 | 备注 | 字段名称 | 备注
流水号 |  | 序号
业务日期 |  | 批次号
业务时间 |  | 款号
制单人 |  | 市场参考价（成本） | 已同步给定制系统的库存数据内，成本价格和业务发生时的价格出现差异时，必须是大于等于RFID系统内的价格方可锁定库存，否则报错锁定失败。
门店编码 |  | 标签价格
操作类型 | 1、库存预锁定 2、取消预锁定 3、预锁定库存下单