## Sheet1
金至福会员项目进度
序号 | 事项 | 修改功能描述 | 需求提出时间 | 开发人员 | 备注说明 | 预计完成时间 | 进度 | 附件 | 跟进支持
1 |  | 设置云展厅UI界面 | 2023-04-06 | 小英 | 还没给数据 |  | 完成 |  | 诗诗
|  | 上传门店数据 | 2023-04-10 | 诗诗 |  |  | 完成 |  | 诗诗
|  | 配置小程序到后台 | 2023-04-10 | 诗诗 |  |  | 完成 |  | 诗诗
|  | 开发会员小程序 | 2023-04-10 | 辉祥 | 目前已经发布 | 2023-05-30 | 完成 |  | 诗诗
|  | 开发云展厅小程序 | 2023-05-15 | 辉祥 | 目前已发布 | 2023-05-30 | 完成 |  | 诗诗
|  | 配置公众号 | 2023-05-15 | 诗诗 |  | 2023-05-18 | 完成 |  | 诗诗
|  | 上传商品数据 | 2023-05-25 | 诗诗 | 还没提供数据给我们 |  | 完成 |  | 诗诗
|  | 装修门店照片 | 2023-05-25 | 诗诗 | 还没提供数据给我们 |  | 完成 |  | 诗诗
|  | 会员、展厅客服调整 | 2023-07-17 | 辉祥 | 目前他们做成一个客服账号 |  | 完成 |  | 诗诗
|  | 定制数据，已经上传裸石数据，还没戒托数据 | 2023-07-17 | 诗诗 | 差图 |  | 暂定 |  | 诗诗
|  | 黄金数据暂定上传数据 | 2023-07-17 | 诗诗 | 还没确认金重的数据上传 |  | 完成 |  | 诗诗
|  | 1.生日表示必须填写，结婚纪念日不是填写 。 点击头像时弹出我的资料，且可以更改头像。 | 2023-08-09 | 辉祥 |  |  | 调整中
|  | 2.增加购买商品功能，现在提交订单后显示礼品数据信息。 点击提交订单有误。 | 2023-08-09 | 辉祥 |  |  | 调整中
|  | 3.后台单独加个礼品报表、财务报表 | 2023-08-09 | 俊杰 |  |  | 完成
|  | 4.会员小程序需要上商品，配置支付信息（由金至福在微信支付配置小程序）。 | 2023-08-09 | 辉祥 |  |  | 调整中
|  | 5.下单后（收银员）收到推送消息并拣配发货，收银员发货后 （导购员）也要收到推送消息。客户收到推送消息。 | 2023-08-09 | 俊杰 |  |  | 完成
|  | 6.（金至福）企业微信，通讯录信息同步到后台，业务顾问就是我们的业务员（后台用户类型要换成业务顾问，同步时间点，早上8点，下午3点，晚点9 点，加个一键实时同步（按钮） ） | 2023-08-09 | 俊杰 |  |  | 完成
|  | 会员小程序客服和至福云仓客服 | 2023-08-09 | 俊杰 |  |  | 暂定
|  | 10.后台改为扫码登陆（企业微信扫码登陆） | 2023-08-09 | 俊杰 |  |  | 完成
|  | 7.预留一个企业微信二维码群 （会员小程序里或者公众号菜单配置）*加社区群，显示一下广告和和二维码 | 2023-08-09 | 诗诗 |  |  | 调整中
|  | 8.会员二维码显示昵称不是账号，姓名可以自定义，获取微信名称 | 2023-08-09 | 辉祥 |  |  | 调整中
|  | 11.后台需要做布局优化 菜单换成左侧菜单，然后三级界面都先隐藏，后台改logo/主题色UI更改： 在大菜单中只要——商品。订单（交易）。用户（会员）。营销。页面。门店（商户）。数据（数据报表）前加个图标配置 | 2023-08-09 | 俊杰 |  |  | 完成
|  | 12.菜单订单功能，加个寄快递/批量寄快递（打通后台，需拿到金至福丰桥账号接口配置） | 2023-08-09 | 俊杰 |  |  | 完成
|  | 13.首页模块加缩略图，并区分模块（图片类，商品类等） | 2023-08-09 | 俊杰 |  |  | 完成
|  | 14.Ui更改：会员活动参考（周大福会员） | 2023-08-09 | 辉祥 |  |  | 调整中
|  | 15. Ui更改：分类页面（参考周大福） | 2023-08-09 | 辉祥 |  |  | 调整中
|  | 16.金至福提供会员权益页面 | 2023-08-09 | 金至福 |  |  | 调整中
|  | 18.UI更改：会员中心换成线上商城会员中心，大概就是这样 一共5个菜单栏，首页，分类，二维码，购物车，我的 | 2023-08-09 | 辉祥 |  |  | 调整中
|  | 17.优惠券和领券放一起，参考案例 | 2023-08-09 | 辉祥 |  |  | 调整中
|  | 19.我的页面：UI更改放我的订单：待结算/待发货 /待收货/售后(跳转也是客服未登录（官方客服）/登录后 （指定业务员客服）加个查看质保单)，我的功能：积分商城/我的钱包/每日签到/优惠券/预约到店/每日金价/会员活动/会员权益 | 2023-08-09 | 辉祥 |  |  | 调整中
|  | 20.UI更改：每日签到（样式），我的钱包（样式） | 2023-08-09 | 辉祥 |  |  | 调整中
|  | 1.UI更改：注册登录时填写 -姓名、电话号码、密码 | 2023-08-09 | 辉祥 |  |  | 调整中
|  | 2.需要进入自动播放视频 | 2023-08-09 | 辉祥 |  |  | 调整中
|  | 3.账号管理和业务中心改名为（客户中心）不显示)，导购才显示这些功能，我的订单参考金至福会员的 ，待结算 / 待发货 /待收货/售后（连接到客服） | 2023-08-09 | 辉祥 |  |  | 调整中
|  | 1.商品数据接口 2.订单推送接口 3.质保单，获取商品数据接口 4.获取当日金价的接口 5. 会员小程序需要上商品，配置支付信息（由金至福在微信支付配置小程序）。 6.预留一个企业微信二维码群 （会员小程序里或者公众号菜单配置） 7.菜单订单功能，加个寄快递/批量寄快递（打通后台，需拿到金至福丰桥账号接口配置） 8.提供用户信息，导入至福云仓后台 | 2023-08-09 | 金至福 |  |  | 调整中
|  | 戒托选择后，直接跳转选择钻页面，钻的页面没有显示 | 2023-08-11 | 辉祥 |  |  | 调整中